## Sheet1
组别 | 上周/下周 | 工作内容 | 完成日期 | 责任人 | 详情说明
saas-调度 | 上周总结 | 灵活调进场领计划问题 | 2019-05-17 | 储棚 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 定时语音播报 | 2019-05-15 | 王权 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 调度台计划看板增加全局看板 | 2019-05-17 | 王权、邵钱 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 将迁移单做软删除（行车记录根据是否归档显示即可：归档不显示，未归档才显示） | 2019-05-16 | 杨钒 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 武安报表展示开发 | 2019-05-17 | 储棚 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 班制管理去掉班次，班制直接关联班时 | 2019-05-17 | 杨钒 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_wuan_report_bugfix1
|  | 定制公交开发 | 2019-05-17 | 周成 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 之前版本以及项目上所提所有bug解决 | 2019-05-17 | 全员 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 各项目支撑 | 2019-05-17 | 储棚 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 达州司机行为分析开发 | 2019-05-15 | 杨钒 | 已经测试通过
|  | 非运营车辆也会自动创建计划 | 2019-05-15 | 周成 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 灵活限速 | 2019-05-14 | 王权、邵钱 | 已经开发完毕并提测，release_saas_1.0.3_T6_bugfix1
|  | 调度整体业务熟悉、邯郸项目支撑 | 2019-05-17 | 刘佳志 | 新员工，新调入saas-调度组，需要进行业务流程熟悉，现已经全部熟悉完毕
| 下周计划 | 计划看板，在途展示完成趟次 | 2019-05-22 | 杨钒
|  | 表格视图优化以及正常使用保障 | 2019-05-24 | 王权
|  | 达州需求：达州需求：在行车规则中增加一列 临时间隔，默认为空，并支持多段、当临时间隔不为空时，灵活调按临时间隔生成计划， 临时间隔设置多段（如：3, 4, 5 分钟）多段时循环生成计划 | 2019-05-20 | 储棚
|  | 海宁的排班是每个月前安排好一个月的排班，不是按照滚动的规律来的，这样的话就必须每天都进行排班了，增加客户的工作量。 | 2019-05-22 | 周成
|  | 商丘电子地图”模块“交互”中“IP通话”报错 | 2019-05-17 | 邵钱
|  | 计划看板，进场任务位置调整 | 2019-05-22 | 杨钒、邵钱
|  | 计划看板，增加视频监控快捷入口 | 2019-05-22 | 邵钱
|  | 之前未经测试的上线版本各种问题解决 | 2019-05-24 | 刘佳志、杨钒、邵钱 | 待线上及时反馈为测试就上线的版本问题
|  | 与产品对下周需求、版本规划、计划制定 | 2019-05-24 | 储棚 | 评审时、相关开发人员参与
|  | jira中挂李海鹤为经办人的相关bug或能开发的需求梳理并解决 | 2019-05-24 | 储棚、刘佳志
|  | 各项目支撑、上线支撑、培训支持、业务咨询支撑 | 2019-05-24 |  | 主要是储棚、刘佳志，如有忙不过来的情况，将临时安排至其他成员，上线支持全员按计划安排