## Sheet1
组别 | 上周/下周 | 工作内容 | 完成日期 | 责任人 | 详情说明
saas-调度 | 上周总结 | 计划看板，在途展示完成趟次 | 2019-05-22 | 杨钒 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T7
|  | 表格视图优化以及正常使用保障 | 2019-05-24 | 王权 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T7
|  | 达州需求：达州需求：在行车规则中增加一列 临时间隔，默认为空，并支持多段、当临时间隔不为空时，灵活调按临时间隔生成计划， 临时间隔设置多段（如：3, 4, 5 分钟）多段时循环生成计划 | 2019-05-20 | 储棚 | 已上线
|  | 海宁的排班是每个月前安排好一个月的排班，不是按照滚动的规律来的，这样的话就必须每天都进行排班了，增加客户的工作量。 | 2019-05-22 | 周成 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T7
|  | 商丘电子地图”模块“交互”中“IP通话”报错 | 2019-05-17 | 邵钱 | 线上热修复完成
|  | 计划看板，进场任务位置调整 | 2019-05-22 | 杨钒、邵钱 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T7
|  | 计划看板，增加视频监控快捷入口 | 2019-05-22 | 邵钱 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T7
|  | 之前未经测试的上线版本各种问题解决 | 2019-05-24 | 刘佳志、杨钒、邵钱 | 未见反馈
|  | 与产品对下周需求、版本规划、计划制定 | 2019-05-24 | 储棚 | 完成
|  | jira中挂李海鹤为经办人的相关bug或能开发的需求梳理并解决 | 2019-05-24 | 储棚、刘佳志 | 因达州、武安、邯郸问题未能完成
|  | 各项目支撑、上线支撑、培训支持、业务咨询支撑 | 2019-05-24 | 储棚 | 刘佳志解决邯郸问题，储棚解决达州、长沙、阳泉问题，王权解决武安问题，杨钒、周成也有解决达州问题
|  | 达州问题梳理与解决开发 | 2019-05-24 | 储棚、周成、王权 | 开发完毕并提测， release_saas_1.0.3_T5_bugfix3
|  | 达州报表 | 2019-05-25 | 周成
|  | jira中挂李海鹤为经办人的相关bug或能开发的需求梳理并解决，需要详细说明情况 | 2019-05-26 | 刘佳志
|  | 之前未经测试的上线版本各种问题解决 | 2019-05-31 | 刘佳志 | 待线上及时反馈未测试就上线的版本问题
|  | BOSS-4911:梳理无效调度配置隐藏，增加异常事件配置与业务处理（串车/大间隔） | 2019-05-31 | 邵钱
|  | BOSS-4909:电子地图改版并定义多车跟踪、以及支持测距 | 2019-05-31 | 杨钒、邵钱
|  | BOSS-5084:发送计划给在途车辆控制 | 2019-05-28 | 杨钒
|  | BOSS-5200:调度模式切换 | 2019-05-27 | 周成
|  | 商丘生成行车作业执行表耗时较长问题解决 | 2019-05-26 | 周成
|  | 检查行车计划的趟次统计，输出趟次统计文档（包括换司机后趟次是否准确、手动回场后实际趟次处理后趟次生成是否准确），非运营里程中的类型字段与异常类型字段中值的关系详细说明 | 5月28 | 周成
|  | 阳泉视频监控问题解决 | 2019-05-31 | 储棚
|  | 线上热修复内容、开发分支、版本注意事项、版本规划等梳理 | 2019-05-26 | 储棚
|  | 各项目支撑、上线支撑、培训支持、业务咨询支撑 | 2019-05-31 | 王权、储棚 | 主要王权，如有忙不过来的情况，储棚协助