## Sheet2
邯郸项目SAAS系统、部署及运维架构优化计划
序号 | 优化内容 | 优化目标 | 详细描述 | 具体实现 | 负责人 | 计划完成时间
1 | 数据库服务器合并 | 降底数据库维护及监控工作量 | 对生产数据库、预发布环境数据库、备用环境数据库进行合并，以降低数据库维护及监控的工作量 | （1）生产数据库访问用户、预发布环境访问用户进行分别设置，来访问同一数据库集群 | 关翔 | 2019-03-08
2 | 数据库读写分离升级 | 提升数据库读写效率 | （1）Pgsql主库写 （2）Pgsql从库读 | 采用数据库集群中间件pgpool进行读写分离 | 吴浩许 | 2019-03-08
3 | 独立kafka外网服务 | 提升外网带宽效率 | （1）建立独立的外网kafka集群对APP提供消息服务 | （1）利用现有服务器闲置资源，通过交叉部署方式建立独立的kafka集群用于app消费 | 关翔 | 2019-03-08
4 | kafka消费主题独立部署 | 提升kafka消费能力，提升系统横向扩展能力 | （1）对现有topic主题进行分组，采用独立消费实例部署 | （1）GPS独立一个消费实例 （2）进出场、司机手动命令等其它硬件消息独立实例部署 （3）内部消息主题、基础数据同步主题，大数据补偿主题象征立实例主题部署 | 吴浩许 | 2019-03-12
5 | 订阅客户端多实例共享 | 提升系统横向扩展能力 | 订阅客户端多redis共享 | （1）websocket client订阅客户端的redis共享 （2）消费实例主题可配置性 | 储棚 | 2019-03-08
5 | Ng负载均衡优化 | 提升web端的高可用 | 通过部署web多实例及ng的负载均衡优化（iphash >>cookie）,提升整体系统的高可用 | （1）ng负载配置优化 （2）session的多实例共享 | 金谡 | 2019-03-08
6 | 备用环境的建立 | 提升整体系统抗风险能力 | （1）建立备用kafka集群 （2）建立备用应用端（web实例+kafka实例） （3）建立备用redis环境（redis主从） | 建立与生产环境一致的预发布环境，平时用于系统测试，版本发布，关键时期用于生产环境快速切换，以提升系统抗见险能力 | 关翔 | 2019-03-12
7 | 监控优化 | 提升监控的准确性 | 优化IP+端口的监控模式>>>通过特定接口监控服务是否正常服务 | 监控脚本通过访问后台实例接口，判断服务可用性 | 关翔 | 2019-03-12
8 | kafka实例启动优化 | 提升kafka实例启动效率，减少消息丢失 | 通过调用不同消费实例的接口，在服务重启时自动启动消费实例 | （1）9069 （2）9068 | 吴浩许 | 2019-03-12
9 | 多实例监控完善 | 监控所有实例，实例发生问题时预警 |  | 6069;7069;8069；9069；9068 | 关翔 | 2019-03-12